## 1404-08-01
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:پنجشنبه |  | تاریخ:1404/08/01 |  | '185:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :15/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم 95 درصد لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر 000+10 الی 080+10 (عرض متوسط 23 متر) |  |  |  |  | مترمربع | 1840 |  | 170625 | 172465
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 91806 | 91806 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر 780+10 الی 10+930 (عرض متوسط22) لایه دو خاکریزی با تراکم ٪95 کیلومتر 350+10 الی 520+10 (عرض متوسط21) |  |  |  |  | مترمکعب | 1030 |  | 30146
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 31176 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 61 | 8 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 | [5 empty] | 95.5 |  |  |  | تعدیل موقت شماره 2 کارکرد صورت وضعیت شماره 1 الی 4 |  |  | پیمانکار | مشاور | 3889/س/1404 | 1404/08/01 | 95.5
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 | [5 empty] | 671 |  |  |  | گزارش ماهانه مهر ماه |  |  | پیمانکار | مشاور | 3888/س/1404 | 1404/08/01 | 671
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 860 |  |  | 111986 | [10 empty] | 112846
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1162 | [5 empty] | 1162 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1162
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 84 |  | 6608 |  |  | 84 |  |  | 6608 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 6692
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-02
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:جمعه |  | تاریخ:1404/08/02 |  | '186:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :14/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم 95 درصد لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 170625 | 170625
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 91806 | 91806 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30146
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30146 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 60 | 9 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 | [5 empty] | 95.5 | [10 empty] | 95.5
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 | [5 empty] | 671 | [10 empty] | 671
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 | [5 empty] | 111986 | [10 empty] | 111986
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1162 | [5 empty] | 1162 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1162
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب |  |  | 6608 | [5 empty] | 6608 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 6608
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-03
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:شنبه |  | تاریخ:1404/08/03 |  | '187:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :13/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر600+11 الی 740+11 و کیلومتر 800+11 الی 180+12 و کیلومتر 12+250 الی 420+12 با عرض متوسط 23 متر |  |  |  |  | مترمربع | 15870 |  | 186495 | 202365
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 91806 | 91806 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر 5+580 الی 700+5 با عرض متوسط 21 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 378 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30902 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 60 | 9 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 |  |  | 0.7 |  |  | 96.2 | [10 empty] | 96.9
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 |  |  | 2 |  |  | 673 | [10 empty] | 675
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 1350 |  |  | 113336 | [10 empty] | 114686
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1162 | [5 empty] | 1162 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1162
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 95 |  | 6703 |  |  | 95 |  |  | 6703 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 6798
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-04
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:یکشنبه |  | تاریخ:1404/08/04 |  | '188:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :13/ 27
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر600+11 الی 740+11 و کیلومتر 800+11 الی 180+12 و کیلومتر 12+250 الی 420+12 با عرض متوسط 23 متر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 186495 | 186495
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 91806 | 91806 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر 5+580 الی 700+5 با عرض متوسط 21 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 60 | 9 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 |  |  | 0.7 |  |  | 96.2 | [10 empty] | 96.9
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 |  |  | 2 |  |  | 673 | [10 empty] | 675
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 1250 |  |  | 114586 | [10 empty] | 115836
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1162 | [5 empty] | 1162 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1162
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 88 |  | 6791 |  |  | 88 |  |  | 6791 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 6879
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-05
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:دوشنبه |  | تاریخ:1404/08/05 |  | '189:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :13/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر340+11 الی 400+11 با عرض متوسط 23 متر |  |  |  |  | مترمربع | 1380 |  | 186495 | 187875
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 10+560 الی 740+10 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 91806 | 91806 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر 5+580 الی 700+5 با عرض متوسط 21 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 60 | 9 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 |  |  | 0.6 |  |  | 96.8 | [10 empty] | 97.4
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 |  |  | 1.5 |  |  | 674.5 | [10 empty] | 676
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 1450 |  |  | 116036 | [10 empty] | 117486
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 22 |  | 1184 |  |  | 22 |  |  | 1184 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1206
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 99 |  | 6890 |  |  | 99 |  |  | 6890 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 6989
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-06
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:سه شنبه |  | تاریخ:1404/08/06 |  | '190:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :12/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 2 | 4 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 186495 | 186495
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 10+560 الی 740+10 |  |  |  |  | مترمکعب | 750 |  | 92556 | 93306 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 53 | 39 | جمع کل |  | 73 | 60 | 9 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 |  |  | 0.5 |  |  | 97.3 | [10 empty] | 97.8
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 |  |  | 1.4 |  |  | 675.9 | [10 empty] | 677.3
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 2430 |  |  | 118466 | [10 empty] | 120896
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 0 |  | 1184 |  |  | 0 |  |  | 1184 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1184
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 88 |  | 6978 |  |  | 88 |  |  | 6978 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7066
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 |  |  |  | جلسه کارگاهی در حضور نمایندگان محترم کارفرما ، مشاور و پیمانکار | [6 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-07
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:چهار شنبه |  | تاریخ:1404/08/07 |  | '191:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :14/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 5 | 1 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی کیلومتر 250+7 الی 360+7 و 420+12 الی 520+12 و 770+12 الی 170+13 |  |  |  |  | مترمربع | 13420 |  | 199915 | 213335
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 |  | 1 | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 240+6 الی 500+6 و 10+360 الی 820+10 |  |  |  |  | مترمکعب | 1650 |  | 94206 | 95856 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 52 | 40 | جمع کل |  | 73 | 65 | 4 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 96 |  |  | 0.5 |  |  | 97.3 |  |  |  | پرداخت حقوق معوقه پرسنل کارگاه |  |  | مهندسین مشاور فرا گیتی | شرکت سپند ساز | 63/س/1404 | 1404/08/07 | 97.8
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2527 |  |  | 2 |  |  | 677.9 | [10 empty] | 679.9
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 880 |  |  | 119346 | [10 empty] | 120226
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1195 |  |  | 10 |  |  | 1194 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1204
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 77 |  | 7055 |  |  | 77 |  |  | 7055 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7132
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
10 | فلاشینگ ساندویچ پانل | 127 |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 0
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-08
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:پنج شنبه |  | تاریخ:1404/08/08 |  | '192:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :13/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 5 | 1 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی کیلومتر 450+6 الی 600+6 و 180+8 الی 280+8 و 400+8 الی 460+8 و 340+13 الی 590+13 تراکم 90 و 95 درصد |  |  |  |  | مترمربع | 11200 |  | 211115 | 222315
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 |  | 1 | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 000+6 الی 200+6 و 740+10 الی 100+11 |  |  |  |  | مترمکعب | 1380 |  | 95586 | 96966 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 52 | 40 | جمع کل |  | 73 | 65 | 4 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 98 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton | 29 |  | 2556 |  |  | 3 |  |  | 681 | [10 empty] | 684
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 1840 |  |  | 121186 | [10 empty] | 123026
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1195 |  |  | 10 |  |  | 1194 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1204
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 77 |  | 7132 |  |  | 77 |  |  | 7132 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7209
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
10 | فلاشینگ ساندویچ پانل |  |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 0
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-09
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:جمعه |  | تاریخ:1404/08/09 |  | '193:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :15/ 28
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 5 | 1 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی کیلومتر 000+9 الی 400+6 تراکم 90 و 95 درصد |  |  |  |  | مترمربع | 8000 |  | 219115 | 227115
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 |  | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 |  | 1 | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 450+6 الی 600+6 و 000+11 الی 600+11 |  |  |  |  | مترمکعب | 1440 |  | 97026 | 98466 | 1
12 | کارپرداز | 1 |  | 1 | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 4 | 8 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 30524
17 | راننده ویژه | 14 | 7 | 7 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 30524 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 | 1 | 1 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 4
جمع کل |  | 93 | 52 | 40 | جمع کل |  | 73 | 64 | 5 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 99 | [10 empty] | 100
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 1 |  |  | 682 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 118000 |  |  | 740 |  |  | 121926 | [10 empty] | 122666
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1195 |  |  | 10 |  |  | 1194 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1204
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 22 |  | 7154 |  |  | 22 |  |  | 71154 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 71176
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
10 | فلاشینگ ساندویچ پانل |  |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 0
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-10
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:شنبه |  | تاریخ:1404/08/10 |  | '194:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :12/ 27
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 219115 | 219115
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 3 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 600+10 و 300+7 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43476 | 43476
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 030+10 الی 10+250 و 250+7 الی 300+7 |  |  |  |  | مترمکعب | 1570 |  | 98596 | 100166 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن خاکریزی با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40481
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 40481
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک سابگرید با تراکم ٪100 از کیلومتر 660+6 الی 780+6 با عرض متوسط 23 متر از کیلومتر 560+7 الی 660+7 با عرض متوسط 22 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 744 |  | 31268
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [12 empty] | 32012 |  |  | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 1 | 3
جمع کل |  | 93 | 61 | 31 | جمع کل |  | 73 | 67 | 2 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 99 | [10 empty] | 100
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 1 |  |  | 683 | [10 empty] | 684
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 4420 |  |  | 126346 | [10 empty] | 130766
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1206 |  |  | 11 |  |  | 1206 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1217
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 109 |  | 7263 |  |  | 109 |  |  | 7263 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7372
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
10 | فلاشینگ ساندویچ پانل |  |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 0
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-11
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:یکشنبه |  | تاریخ:1404/08/11 |  | '195:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :11/ 26
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 219115 | 219115
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 2 | 1 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 800+11 و 200+7 |  |  |  |  | مترمکعب | 1850 |  | 45326 | 47176
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر 800+11 الی 12+180 و 900+6 الی 200+7 |  |  |  |  | مترمکعب | 1850 |  | 100446 | 102296 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر 10+520الی 640+10 (با عرض متوسط 21 متر) |  |  |  |  | مترمکعب | 378 |  | 40859 | 41237
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر 10+350الی 520+10 (با عرض متوسط 20 متر) |  |  |  |  | مترمکعب | 442 |  | 31710 | 32152
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای کابل کشی و تاسیسات برقی ساختمان های تجهیز کارگاه
25 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | اجرای محوطه سازی تجهیز کارگاه
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | عملیات بنایی و دیوار چینی ساختمان نظارت
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | نصاب ساندویچ پنل | 8 |  | 8
32 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 1 | 3
جمع کل |  | 92 | 61 | 31 | جمع کل |  | 73 | 67 | 2 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 99 | [10 empty] | 100
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 1 |  |  | 683 | [10 empty] | 684
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 1200 |  |  | 127546 | [10 empty] | 128746
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 | [5 empty] | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1217 |  |  | 11 |  |  | 1217 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1228
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 80 |  | 7343 |  |  | 80 |  |  | 7343 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7423
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 | [5 empty] | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 | [5 empty] | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 | [5 empty] | 200 | [10 empty] | 200
10 | فلاشینگ ساندویچ پانل |  |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 0
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-12
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:سه شنبه |  | تاریخ:1404/08/13 |  | '197:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :6/ 18
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 7 |  | 7 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 220865 | 220865
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 |  | 1 | [14 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 |  | 3 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 47026 | 47026
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 |  | 1 |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 102146 | 102146 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 2 | 3
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40859 | 40859
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 32112 | 32112
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2
25 | تاسیسات | 3 | 1 | 2 |  | جرثقیل 50 تن | 1 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 2 | 2
جمع کل |  | 84 | 61 | 23 | جمع کل |  | 75 | 52 | 18 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  | 127546 | [10 empty] | 127546
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 0 |  | 1228 |  |  | 0 |  |  | 1228 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1228
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 35 |  | 7472 |  |  | 35 |  |  | 7472 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7507
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-13
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:سه شنبه |  | تاریخ:1404/08/13 |  | '197:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :6/ 18
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 7 |  | 7 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 220865 | 220865
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 |  | 1 | [14 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 |  | 3 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 47026 | 47026
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 |  | 1 |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 102146 | 102146 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 2 | 3
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40859 | 40859
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 32112 | 32112
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2
25 | تاسیسات | 3 | 1 | 2 |  | جرثقیل 50 تن | 1 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 2 | 2
جمع کل |  | 84 | 61 | 23 | جمع کل |  | 75 | 52 | 18 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  | 127546 | [10 empty] | 127546
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 0 |  | 1228 |  |  | 0 |  |  | 1228 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1228
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 35 |  | 7472 |  |  | 35 |  |  | 7472 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7507
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-14
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:چهار شنبه |  | تاریخ:1404/08/14 |  | '198:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :17/ 20
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 7 |  | 7 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 220865 | 220865
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 |  | 1 | [14 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 2 |  |  | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 |  | 3 |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 47026 | 47026
11 | اداری- مالی | 2 | 1 | 1 | 11 | غلطک کششی | 2 |  | 1 |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 102146 | 102146 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 2 | 3
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40859 | 40859
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 32112 | 32112
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2
25 | تاسیسات | 3 | 1 | 2 |  | جرثقیل 50 تن | 1 | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
27 | کارگر ساده | 9 | 6 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
31 | اکیپ تاسیسات برق | 4 | 2 | 2
جمع کل |  | 84 | 61 | 23 | جمع کل |  | 75 | 52 | 18 | 2
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  | 127546 | [10 empty] | 127546
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 0 |  | 1228 |  |  | 0 |  |  | 1228 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1228
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 22 |  | 7494 |  |  | 22 |  |  | 7494 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7516
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-15
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:پنج شنبه |  | تاریخ:1404/08/15 |  | '199:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :17/ 21
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه | 1 | 1 |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 | 1 |  | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 7 |  | 7 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 220865 | 220865
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 3 |  | 9 | غلطک HC100B | 2 | 1 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 3 |  |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 47026 | 47026
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 102146 | 102146 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 2 | 3
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40859 | 40859
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3 |  |  | 7
17 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 32112 | 32112
18 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
19 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 118349
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 20 | 20
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
24 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
25 | تاسیسات | 3 | 1 | 2 | 25 | بچینگ | 1 |  | 1
26 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
27 | کارگر ساده | 6 | 3 | 3
28 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
29 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
30 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 78 | 59 | 19 | جمع کل |  | 75 | 56 | 14 | 3
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  | 127546 | [10 empty] | 127546
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1239 | [5 empty] | 1239 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1239
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 22 |  | 7516 |  |  | 22 |  |  | 7516 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7538
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
[6 empty] | انباردار | 1 |  | 1 | [8 empty] | 17
[6 empty] | مسئول امور داخلی | 1 | 1 | [9 empty] | 17
[6 empty] | نگهبان | 2 | 2 | [9 empty] | 17
[6 empty] | راننده سنگین | 8 | 8 | [9 empty] | 17
[6 empty] | مسئول حراست | 1 | 1 | [9 empty] | 19
[6 empty] | راننده ویژه | 8 | 7 | 1 | [8 empty] | 20
[6 empty] | راننده سبک | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
[6 empty] | استاد کار بنایی | 2 | 2 | [9 empty] | 18
[6 empty] | کارگر ساده | 7 | 6 | 1 | [8 empty] | 18.6
[6 empty] | خدمات | 1 | 1
[6 empty] | مکانیک | 1 | 1
[6 empty] | سرویس کار | 1 | 1
[6 empty] | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
[6 empty] | تاسیسات | 4 | 4
[6 empty] | سرپرست ایمنی | 1 |  | 1
[6 empty] | نصاب ساندویچ پنل | 6 | 6
24
22
19
22

## 1404-08-16
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:جمعه | تاریخ:1404/08/16 |  | 200:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :18/ 21
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه | 1 | 1 |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 7 |  | 7 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر 600+6 الی 6+650 عرض متوسط 22 متر و کیلومتر 7+450 الی 560+7 عرض متوسط 20 متر |  |  |  |  | مترمربع | 3300 |  | 224165 | 227465
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 2
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 2 | 1 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 3 |  |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 47026 | 47026
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 102146 | 102146 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 2 | 3
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 40859 | 40859
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 12 | 10 | 2 | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 14 | 12 | 2 | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر660+10 الی 780+10 عرض متوسط 21 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 327 |  | 32439 | 32766
19 | راننده سبک | 7 | 5 | 2 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
28 | کارگر ساده | 6 | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 79 | 57 | 22 | جمع کل |  | 75 | 56 | 16 | 3
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 3770 |  |  | 131316 | [10 empty] | 135086
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1250 |  |  | 11 |  |  | 1250 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1261
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 40 |  | 7556 |  |  | 40 |  |  | 7556 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7596
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-17
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:شنبه | تاریخ:1404/08/17 |  | 201:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :8/ 22
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر 0 |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 224165 | 224165
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 2 | 1 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 3 |  |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1860 |  | 48886 | 50746
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر080+10 الی 10+520 و کیلومتر 470+7 الی 7+570 |  |  |  |  | مترمکعب | 1860 |  | 104006 | 105866 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر780+10 الی 930+10 عرض متوسط 21 |  |  |  |  | مترمکعب | 409 |  | 41268 | 41677
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 13 | 13 |  | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 10 | 10 |  | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر550+6 الی 6+650 عرض متوسط 21 متر وکیلومتر250+7 الی 360+7 عرض متوسط 23 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 694 |  | 33133 | 33827
19 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
28 | کارگر ساده | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 70 | 56 | 14 | جمع کل |  | 74 | 66 | 5 | 3
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  | 131316 | [10 empty] | 131316
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1261 |  |  | 11 |  |  | 1261 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1272
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 58 |  | 7614 |  |  | 58 |  |  | 7614 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7672
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-18
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:یکشنبه | تاریخ:1404/08/18 |  | 202:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :8/ 21
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 224165 | 224165
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 2 | 1 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 3 |  |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 850 |  | 49736 | 50586
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر120+11 الی 25+11و کیلومتر 870+6 الی 960+6 |  |  |  |  | مترمکعب | 850 |  | 104856 | 105706 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر930+10 الی 000+11 عرض متوسط 23 |  |  |  |  | مترمکعب | 209 |  | 41477 | 41686
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 13 | 13 |  | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 10 | 10 |  | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر000+11 الی 11+240(عرض متوسط 2 متر )و لایه یک سابگرید تراکم100 ازکیلومتر440+5 الی 5+600 عرض متوسط 22 متر |  |  |  |  | مترمکعب | 1183 |  | 34316 | 35499
19 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | مونتاژ و'نصب بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
28 | کارگر ساده | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 70 | 55 | 15 | جمع کل |  | 74 | 66 | 5 | 3
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 |  |  |  | احجام عملیات خاکی تا پایان مهرماه |  |  | پیمانکار | مشاور | 3951/س/1404 | 1404/08/18 | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 |  |  |  | عقب ماندگی عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی |  |  | مشاور | پیمانکار | 66/س/1404 | 1404/08/18 | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 140000 |  |  | 2790 |  |  | 134106 |  |  |  | ارسال طرح اختلاط بتن c16 , c25 |  |  | پیمانکار | مشاور | 3949/س/1404 | 1404/08/18 | 136896
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1272 |  |  | 11 |  |  | 1272 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1283
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 40 |  | 7654 |  |  | 40 |  |  | 7654 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7694
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-19
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:دوشنبه | تاریخ:1404/08/19 |  | 203:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :8/ 23
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 224165 | 224165
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 2 | 1 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 3 | 3 |  |  | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1840 |  | 51576 | 53416
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر800+10 الی 11+120و کیلومتر 870+6 الی 980+6 |  |  |  |  | مترمکعب | 1840 |  | 106696 | 108536 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 41477 | 41477
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 13 | 13 |  | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 34316 | 34316
19 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 | 1 |  | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
28 | کارگر ساده | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 70 | 53 | 17 | جمع کل |  | 74 | 66 | 5 | 3
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2556 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 0 |  |  | 134106 | [10 empty] | 134106
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1272 | [5 empty] | 1272 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1272
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 33 |  | 7687 |  |  | 33 |  |  | 7687 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7720
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-20
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:سه شنبه | تاریخ:1404/08/20 |  | 204:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :6/ 21
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 224165 | 224165
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1060 |  | 52636 | 53696
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر000+12 الی 12+200و کیلومتر 870+6 الی 970+6 |  |  |  |  | مترمکعب | 1060 |  | 107756 | 108816 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 41477 | 41477
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 11 | 10 | 1 | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 34316 | 34316
19 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3
28 | کارگر ساده | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 68 | 49 | 19 | جمع کل |  | 74 | 65 | 5 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton | 31 |  | 2587 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 2250 |  |  | 136356 | [10 empty] | 138606
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1283 |  |  | 11 |  |  | 1283 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1294
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 40 |  | 7727 |  |  | 40 |  |  | 7727 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7767
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-21
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:چهار شنبه | تاریخ:1404/08/21 |  | 205:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :9/ 22
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 |  | 6 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر400+8 الی 8+460و کیلومتر 550+9 الی 750+9 و کیلومتر 810+6 الی 040+ 7 و کیلومتر 7+240 الی 280+7 عرض متوسط 23 متر |  |  |  |  | مترمربع | 11440 |  | 235605 | 247045
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 2 | 2 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 2 | 1 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 52636 | 52636
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 107756 | 107756 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 5
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 41477 | 41477
14 | سرپرست ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  |  | سواری | 3 | 3
17 | راننده سنگین | 11 | 10 | 1 | 16 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 17 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر250+11 الی 11+340(عرض متوسط 22 متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 297 |  | 34613 | 34910
19 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کانکس | 20 | 20 | [15 empty] | 118349
21 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانتینر | 5 | 5
22 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | مخزن | 6 | 6
23 | مسئول حراست | 1 |  | 1 | 22 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | مسئول امور داخلی | 1 |  | 1 | 24 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2 | اجرای قالب و شناژ ساختمان خوابگاه نظارت
26 | تاسیسات | 3 | 2 | 1
27 | استاد کار بنایی | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | بتن ریزی ستون های ساختمان تجهیز کارگاه
28 | کارگر ساده | 3 | 3
29 | خدمات | 1 | 1 | [7 empty] | 4
30 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
31 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1
جمع کل |  | 68 | 50 | 18 | جمع کل |  | 74 | 57 | 13 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2587 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 800 |  |  | 137156 | [10 empty] | 137956
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1294 |  |  | 11 |  |  | 1294 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1305
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 30 |  | 7757 |  |  | 30 |  |  | 7757 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7787
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-22
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:پنج شنبه | تاریخ:1404/08/22 |  | 206:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :8/ 23
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 2 | 2 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 |  | 6 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 235605 | 235605
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 |  | 1 | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 2 | 1 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 52636 | 52636
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 107756 | 107756 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس ایمنی | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 41477 | 41477
14 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده سنگین | 11 | 4 | 6 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده ویژه | 10 | 5 | 5 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه چهار خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر350+10 الی 10+520(عرض متوسط 19 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر340+11 الی 11+470(عرض متوسط 23 متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 932 |  | 35545 | 36477
19 | مکانیک | 1 |  | 1 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | انباردار | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | نگهبان | 2 | 2 |  | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  | 2 |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 25 | بچینگ | 1 |  | 1 |  | 2
26 | خدمات | 1 | 1
27 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
28 | کارگر آزمایشگاه | 1 |  | 1
جمع کل |  | 61 | 37 | 23 | جمع کل |  | 72 | 54 | 14 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2587 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 800 |  |  | 137156 | [10 empty] | 137956
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1305 |  |  | 11 |  |  | 1305 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1316
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 80 |  | 7837 |  |  | 80 |  |  | 7837 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7917
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-23
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:جمعه | تاریخ:1404/08/23 |  | 20.7:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :8/ 22
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 |  | 1 |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 |  | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 |  | 1 | 5 | کمپرسی جفت | 6 |  | 6 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 235605 | 235605
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 4 | 2 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1400 |  | 54036 | 55436
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر240+11 الی 11+340و کیلومتر 970+6 الی 700+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1400 |  | 109156 | 110556 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 41477 | 41477
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 4 | 6 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 5 | 5 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه چهار خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 35545 | 35545
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | خدمات | 1 | 1 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 36 | 23 | جمع کل |  | 72 | 54 | 11 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2587 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 280 |  |  | 137436 | [10 empty] | 137716
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1316 |  |  | 11 |  |  | 1316 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1327
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 58 |  | 785 |  |  | 58 |  |  | 7895 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7953
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-24
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:شنبه | تاریخ:1404/08/24 |  | 20.7:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :10/ 21
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر750+8 الی 9+000 (عرض متوسط22 متر ) |  |  |  |  | مترمربع | 5500 |  | 241105 | 246605
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 4 | 2 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1600 |  | 55634 | 57234
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر700+10 الی 11+800و کیلومتر 400+8 الی 500+9 |  |  |  |  | مترمکعب | 1600 |  | 110756 | 112356 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 |  | 1 | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر810+6 الی 040+7(عرض متوسط 23 متر )'پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر470+11 الی 11+660(عرض متوسط 22 متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 1417 |  | 42894 | 44311
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 4 | 6 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 5 | 5 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر520+10 الی 660+10(عرض متوسط 23 متر )'پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه چهار خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر240+6 الی 6+360(عرض متوسط 19 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر660+11 الی 11+740(عرض متوسط 24متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 1113 |  | 36658
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 37771
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | خدمات | 1 | 1 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 37 | 22 | جمع کل |  | 72 | 62 | 3 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2587 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 148000 |  |  | 280 |  |  | 137436 | [10 empty] | 137716
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1327 |  |  | 11 |  |  | 1327 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1338
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 40 |  | 7935 |  |  | 40 |  |  | 7935 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 7975
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-25
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:یکشنبه | تاریخ:1404/08/25 |  | 208:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :12/ 20
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 241105 | 241105
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 4 | 2 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1720 |  | 57354 | 59074
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 2 | 2 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر660+10 الی 10+800و کیلومتر 050+7 الی 500+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1720 |  | 112476 | 114196 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 2 | 2 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 42894 | 42894
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | 'پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه چهار خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 36658
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 36658
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | خدمات | 1 | 1 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 47 | 13 | جمع کل |  | 72 | 62 | 3 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2616 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 870 |  |  | 138306 | [10 empty] | 139176
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1338 |  |  | 11 |  |  | 1338 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1349
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 40 |  | 7975 |  |  | 40 |  |  | 7975 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 8015
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08-26
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:دوشنبه | تاریخ:1404/08/26 |  | 209:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :13/ 22
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر750+9 الی 9+800 (عرض متوسط 20 متر )و کیلومتر 9+920 الی 950+9 (عرض متوسط 21 متر ) |  |  |  |  | مترمربع | 1630 |  | 242735 | 244365
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 3 |  | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 2 | 1 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1620 |  | 58974 | 60594
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 3 | 2 | 1 |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر450+12الی 12+800و کیلومتر 050+7 الی 200+7 |  |  |  |  | مترمکعب | 1620 |  | 114096 | 115716 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 3 | 2 | 1 |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر810+6 الی 6+040(عرض متوسط 20 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر240+7 الی 4+280(عرض متوسط 23متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 657 |  | 43551 | 44208
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | ''پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر780+11 الی 11+890(عرض متوسط 23 متر ) لایه سه خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر660+10 الی 10+930(عرض متوسط 21متر ) لایه یک سابگرید با تراکم ٪100 از کیلومتر620+5 الی 5+700(عرض متوسط 22متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 1293 |  | 37951
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 39244
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1 | جوشکاری و مونتاژ بچینگ
25 | خدمات | 1 | 1 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2 | محوطه سازی تجهیز کارگاه
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3
جمع کل |  | 59 | 47 | 12 | جمع کل |  | 74 | 62 | 5 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 |  |  |  | رعایت الزامات و موارد ایمنی HSE |  |  | مشاور | پیمانکار | 67/س/1404 | 1404/08/26 | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2616 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 1200 |  |  | 139506 | [10 empty] | 140706
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1349 |  |  | 11 |  |  | 1349 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1360
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 58 |  | 8033 |  |  | 58000 |  |  | 8033 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 66033
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08.27
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز:سه شنبه | تاریخ:1404/08/27 |  | 210:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :9/ 19
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 242735 | 242735
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1530 |  | 60504 | 62034
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 3 | 3 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر770+12الی 12+970و کیلومتر 250+6الی 700+6 |  |  |  |  | مترمکعب | 1530 |  | 115626 | 117156 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 3 | 3 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43551 | 43551
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 396 |  | 38347
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 38743
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1
25 | خدمات | 2 | 2 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 47 | 13 | جمع کل |  | 74 | 64 | 3 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 |  |  |  | پرداخت مطالبات معوقه نیرو انسانی |  |  | مشاور | پیمانکار | 68/س/1404 | 1404/08/27 | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2616 |  |  | 0 |  |  | 683 |  |  |  | عدم حضور سرپرست کارگاه |  |  | مشاور | پیمانکار | 69/س/1404 | 1404/08/27 | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 2455 |  |  | 141961 |  |  |  | صورت وضعیت موقت شماره 5 |  |  | پیمانکار | مشاور | 3979/س/1404 | 1404/08/27 | 144416
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1349 |  |  | 0 |  |  | 1349 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1349
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 102 |  | 8135 |  |  | 102 |  |  | 8135 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 8237
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08.28
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز: چهارشنبه | تاریخ:1404/08/28 |  | 211:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :7/ 18
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 6 |  |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 242735 | 242735
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 200+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1320 |  | 61824 | 63144
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 3 | 3 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر000+13الی 13+170و کیلومتر 900+8الی 960+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1320 |  | 116946 | 118266 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 3 | 3 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه دو خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 43551 | 43551
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 38347
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 38347
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1
25 | خدمات | 2 | 2 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 47 | 13 | جمع کل |  | 74 | 64 | 3 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton | 60 |  | 2676 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 2340 |  |  | 144301 | [10 empty] | 146641
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب |  |  | 1349 |  |  | 0 |  |  | 1349 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1349
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 102 |  | 8237 |  |  | 102 |  |  | 8237 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 8339
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08.29
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز: پنجشنبه | تاریخ:1404/08/29 |  | 212:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :7/ 17
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 1 | 1 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 242735 | 242735
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 900+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1310 |  | 63134 | 64444
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 3 | 3 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر970+12الی 13+200و کیلومتر 900+8الی 960+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1310 |  | 118256 | 119566 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 3 | 3 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر810+6 الی 7+040(عرض متوسط 19 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر240+7 الی 7+280(عرض متوسط 22متر )لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر320+7 الی 360+7(عرض متوسط 23متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 801 |  | 44352 | 45153
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1 |  | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر050+7 الی 7+230(عرض متوسط 23 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر780+12 الی 12+970(عرض متوسط 22متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 1058 |  | 39405
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 40463
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1
25 | خدمات | 2 | 2 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 47 | 13 | جمع کل |  | 74 | 59 | 4 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2676 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 920 |  |  | 145221 | [10 empty] | 146141
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1360 |  |  | 11 |  |  | 1360 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1371
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 51 |  | 8288 |  |  | 51 |  |  | 8288 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 8339
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22

## 1404-08.30
پیمانکار: شرکت سپند ساز کهن |  |  |  |  | گزارش روزانه کارگاه | [10 empty] | روز: جمعه | تاریخ:1404/08/30 |  | 213:شماره گزارش
پروژه: احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
[5 empty] | کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | [17 empty] | 780
[5 empty] | مشاور : مهندسین مشاور فرا گیتی اندیشان | [10 empty] | ساعت کارگاه |  | صبح : 07:00 |  | عصر: 17:00
ردیف | نیروی انسانی | تعداد كل | حاضر | مرخصی | ردیف | نوع ماشین آلات و تجهيزات | تعداد كل | فعال | آماده به کار | تحت تعمیر | شرایط جوی |  |  |  | آفتابی | ابری /نیمه ابری |  | باران،برف |  | دما :7/ 16
شرح عملیات اجرایی کارگاه روز جاری
1 | مدیر پروژه |  |  |  | 1 | بولدوزر کاترپیلار D6 | - |  |  |  | ردیف | شرح فعالیت |  |  |  |  | واحد | مقدار انجام شده امروز |  | مقدار انجام شده تا کنون
2 | سرپرست کارگاه | 1 |  | 1 | 2 | لودر 5 تن تیراژه | 1 | 1
3 | معاونت اجراء | 1 | 1 |  | 3 | بیل مکانیکی360 | 1 | 1 |  |  | 1 | بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 492480 |  |  | 3000
4 | مسئول ابنیه فنی | 1 | 1 |  | 4 | بیل مکانیکی220 | 1 | 1
5 | سرپرست دفتر فنی | 1 | 1 |  | 5 | کمپرسی جفت | 6 | 1 | 1 |  | 2 | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر |  |  |  |  | مترمربع | 0 |  | 242735 | 242735
6 | کارشناس دفتر فنی | 1 | 1 |  | 6 | گریدرکوماتسو661A | 1 | 1 | [15 empty] | شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم لایه بستر زمین طبیعی از کیلومتر از کیلومتر 050+6 الی 400+6 (عرض متوسط21) |  | مترمربع | 7350
7 | نقشه بردار | 3 | 2 | 1 | 7 | گریدر کوماتسو GdA-705 | 1 |  |  | 1
8 | کمک نقشه بردار | 1 | 1 |  | 8 | گریدر کاترپیلار 140G | 2 | 1 | 1
9 | مباشر عملیات خاکی | 3 | 1 | 2 | 9 | غلطک HC100B | 3 | 2 |  | 1 | 3 | خاکبرداری از مسیرکیلومتر |  |  |  |  | مترمکعب | 0 |  | 51330 | 51330
10 | مسئول کنترل پروژه | 1 | 1 |  | 10 | غلطک HC100C | 2 | 1 |  | 1 | 4 | خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر 000+11 و کیلومتر 250+8 |  |  |  |  | مترمکعب | 1120 |  | 64254 | 65374
11 | اداری- مالی | 2 | 2 |  | 11 | غلطک کششی | 3 | 3 |  |  | 5 | بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر000+8الی 10+660 |  |  |  |  | مترمکعب | 1120 |  | 119376 | 120496 | 1
12 | کارپرداز | 1 | 1 |  | 12 | تانکر آبپاش | 5 | 4 | 1
13 | کارشناس نت ماشین آلات | 1 | 1 |  | 13 | تراکتور | 3 | 3 |  |  | 6 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه سه خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر340+7 الی 7+360(عرض متوسط 20 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر600+9 الی 9+680(عرض متوسط 22متر )لایه یک خاکریز با تراکم ٪90 از کیلومتر270+9 الی 9+380(عرض متوسط 23متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 703 |  | 45055 | 45758
14 | اپراتور بچینگ | 1 | 1 |  | 14 | ژنراتور KVA 40 | 1 |  | 1
15 | راننده سنگین | 11 | 9 | 2 | 15 | ژنراتور KVA 150 | 1 | 1
16 | راننده ویژه | 10 | 8 | 2 | 16 | سواری | 3 | 3
17 | راننده سبک | 5 | 4 | 1 | 17 | وانت | 4 | 3 |  | 1
18 | مکانیک | 1 |  | 1 | 18 | موتور جوش | 1 | 1 |  |  | 7 | پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر300+7 الی 7+340(عرض متوسط 23 متر ) لایه یک خاکریز با تراکم ٪95 از کیلومتر700+10 الی 10+800(عرض متوسط 18متر ) |  |  |  |  | مترمکعب | 372 |  | 39777 | 40149
19 | سرویس کار | 2 |  | 2 | 19 | کمپرسور باد | 2 | 2 | [15 empty] | 35734 | 0.30194
20 | انباردار | 1 | 1 |  | 20 | کانکس | 18 | 18 | [15 empty] | 118349
21 | مسئول حراست | 1 | 1 |  | 21 | کانتینر | 5 | 5
22 | نگهبان | 2 | 2 |  | 22 | مخزن | 6 | 6
23 | تاسیسات | 2 | 1 | 1 | 23 | بتونیر دیزلی | 1 | 1 |  |  | فعالیت های اجرایی تجهیز کارگاه
24 | کارگر ساده | 3 | 3 |  | 24 | سیلوی 100 تنی | 2 |  |  |  | 1
25 | خدمات | 2 | 2 |  | 25 | بچینگ | 1 |  |  |  | 2
26 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 1
27 | کارگر آزمایشگاه | 1 | 1 | [7 empty] | 3
جمع کل |  | 60 | 47 | 13 | جمع کل |  | 74 | 59 | 4 | 4
مصالح و متریال وارده به کارگاه | [13 empty] | نامه ها
ردیف | نوع مصالح | وارده امروز |  | وارده تاکنون |  |  | مصرف شده روز |  |  | مصرف شده کل |  |  |  | موضوع |  |  | فرستنده | گیرنده | شماره نامه | تاریخ
1 | سیمان/Ton |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 99 | [10 empty] | 99
2 | شن وماسه و بادامی/ Ton |  |  | 2676 |  |  | 0 |  |  | 683 | [10 empty] | 683
3 | گازوئیل/ liter |  |  | 178000 |  |  | 0 |  |  | 145221 | [10 empty] | 145221
4 | بلوک سیمانی/ no |  |  | 20920 |  |  | 0 |  |  | 15900 |  |  |  | رویدادها، موارد قابل توجه، مشکلات اجرایی و پیشنهادات | [6 empty] | 15900
5 | آب تجهیز/ متر مکعب | 11 |  | 1370 |  |  | 11 |  |  | 1371 |  |  |  | بحران کمبود آب و صعوبت تامین آب و کاهش راندمان عملیات خاکریزی | [6 empty] | 1382
6 | آب عملیات خاکی / متر مکعب | 84 |  | 8372 |  |  | 84 |  |  | 8372 |  |  |  | عدم همکاری و تسریع روند تخصیص سهمیه آب توسط اداره آب منطقه ای | [6 empty] | 8456
7 | پروفیل سقف(کیلو گرم) |  |  | 9260 |  |  | 0 |  |  | 7980 |  |  |  | تطویل روند صدور مجوز برداشت از معدن در اداره کل صمت | [6 empty] | 7980
8 | میلگرد سایز 16(کیلوگرم) |  |  | 2938 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | تاخیر در جابجایی تیر برق مسیر توسط راه آهن استان یزد | [6 empty] | 400
9 | میلگرد سایز 12(کیلوگرم) |  |  | 1523 |  |  | 0 |  |  | 200 | [10 empty] | 200
بازدیدها | [22 empty] | 14150
پیمانکار | [13 empty] | نظارت مقیم
اظهار نظر ناظر مقیم:
24
22
19
22