## فرم روزانه
۱. تاریخ و زمان
1404-08-04 | روز هفته | شیفت کاری | پروژه
احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
۲. نیروی انسانی
سمت | تعداد | ساعت کار | توضیحات
مدیر پروژه
سرپرست کارگاه | 1
معاونت اجراء | 1
مسئول ابنیه فنی | 2
سرپرست دفتر فنی | 1
کارشناس دفتر فنی | 1
نقشه بردار | 3
کمک نقشه بردار | 2
مباشر عملیات خاکی | 3
مسئول کنترل پروژه | 1
اداری- مالی | 2
کارپرداز | 1
کارشناس ایمنی | 1
سرپرست ماشین آلات | 1
کارشناس نت ماشین آلات | 1
راننده سنگین | 4
راننده ویژه | 7
راننده سبک | 5
مکانیک | 1
سرویس کار | 1
انباردار | 1
مسئول حراست | 1
نگهبان | 2
مسئول امور داخلی | 1
تاسیسات | 2
استاد کار بنایی | 1
کارگر
کارگر ساده | 6
خدمات | 1
تکنسین آزمایشگاه | 1
کارگر آزمایشگاه | 1
نصاب ساندویچ پنل | 8
اکیپ تاسیسات برق | 4
۳. ماشین‌آلات و تجهیزات
نام تجهیزات | تعداد فعال | ساعت کار | وضعیت | دلیل غیرفعال
بولدوزر کاترپیلار D6
لودر ۵ تن تیراژه | 1
بیل مکانیکی۳۶۰ |  |  | آماده به کار: 1
بیل مکانیکی۲۲۰ |  |  | آماده به کار: 1
کمپرسی جفت | 2 |  | آماده به کار: 4
گریدر کوماتسو661A | 1
گریدر کوماتسو GdA-705 | 1
گریدر کاترپیلار 140G | 1 |  | تحت تعمیر: 1
غلطک HC100B | 2
غلطک HC100C | 2 |  | آماده به کار: 1
غلطک کششی | 2
تانکر آبپاش | 4 |  | آماده به کار: 1
تراکتور | 2
ژنراتور KVA 40 |  |  | آماده به کار: 1
ژنراتور KVA 150 | 1
سواری | 3
وانت | 3 |  | تحت تعمیر: 1
موتور جوش | 1
کمپرسور باد | 2
کانکس | 20
کانتینر | 5
مخزن | 6
بتونیر دیزلی | 1
سیلوی ۱۰۰ تنی
۴. عملیات ساختمانی
نوع عملیات | کیلومتر شروع | کیلومتر پایان | واحد | پیشرفت | شماره نقشه
بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر
شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر600+11 الی 740+11 و کیلومتر 800+11 الی 180+12 و کیلومتر 12+250 الی 420+12 با عرض متوسط 23 متر
خاکبرداری از مسیرکیلومتر
خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر
بارریزی مصالح خاکریز از کیلومتر
پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک با تراکم ٪90
پخش.آب پاشی . تسطیح. و کوبیدن لایه یک خاکریزی با تراکم ٪95 از کیلومتر 5+580 الی 700+5 با عرض متوسط 21 متر
اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان های تجهیز کارگاه
۵. مواد و کالاهای ورودی
نوع مصالح | مقدار ورودی | مجموع ورودی | مقدار مصرفی | مجموع مصرفی | محل نگهداری | شماره بارنامه
سیمان/Ton |  | 96
شن و ماسه و بادامی/Ton |  | 2527
گازوئیل/liter |  | 118000
بلوک سیمانی/no |  | 20920
آب تجهیز/متر مکعب |  | 1162
آب عملیات خاکی/متر مکعب | 88 | 6791
پروفیل سقف (کیلوگرم) |  | 9260
میلگرد سایز 16 (کیلوگرم) |  | 2938
میلگرد سایز 12 (کیلوگرم) |  | 1523
۶. شرایط آب و هوایی
حداقل دما | حداکثر دما | رطوبت (%) | وضعیت آب و هوا | سرعت باد | تاثیر بر پروژه
۷. مسائل و مشکلات پروژه
نوع مشکل | تاثیر | محل (کیلومتر) | توضیحات
معضلات مردمی
مشکلات تامین مصالح
مشکلات نیروی انسانی
مشکلات تجهیزاتی
مسائل مالی
مسائل فنی
۸. ایمنی
وضعیت ایمنی | بازرسی ایمنی | حادثه رخ داده | توضیحات حادثه
۹. رویدادها
نام رویداد | توضیحات