## فرم روزانه
۱. تاریخ و زمان
1404-08-12 | روز هفته | شیفت کاری | پروژه
احداث باند دوم جاده از مجتمع معدنی چادرملو به گندله سازی بهاباد
۲. نیروی انسانی
سمت | تعداد | ساعت کار | توضیحات
مدیر پروژه
سرپرست کارگاه | 1
معاونت اجراء | 1
مسئول ابنیه فنی | 2
سرپرست دفتر فنی | 1
کارشناس دفتر فنی | 1
نقشه بردار | 2
کمک نقشه بردار | 2
مباشر عملیات خاکی | 3
مسئول کنترل پروژه | 1
اداری- مالی
کارپرداز
کارشناس ایمنی
سرپرست ماشین آلات
کارشناس نت ماشین آلات
راننده سنگین
راننده ویژه
راننده سبک
مکانیک
سرویس کار
انباردار
مسئول حراست
نگهبان
مسئول امور داخلی
تاسیسات
استاد کار بنایی
کارگر
کارگر ساده
خدمات
تکنسین آزمایشگاه
کارگر آزمایشگاه
نصاب ساندویچ پنل
اکیپ تاسیسات برق
۳. ماشین‌آلات و تجهیزات
نام تجهیزات | تعداد فعال | ساعت کار | وضعیت | دلیل غیرفعال
بولدوزر کاترپیلار D6
لودر ۵ تن تیراژه | 1
بیل مکانیکی۳۶۰ |  |  | آماده به کار: 1
بیل مکانیکی۲۲۰ |  |  | آماده به کار: 1
کمپرسی جفت |  |  | آماده به کار: 7
گریدر کوماتسو661A |  |  | آماده به کار: 1
گریدر کوماتسو GdA-705 |  |  | تحت تعمیر: 1
گریدر کاترپیلار 140G | 2
غلطک HC100B | 2
غلطک HC100C |  |  | آماده به کار: 3
غلطک کششی
تانکر آبپاش
تراکتور
ژنراتور KVA 40
ژنراتور KVA 150
سواری
وانت
موتور جوش
کمپرسور باد
کانکس
کانتینر
مخزن
بتونیر دیزلی
سیلوی ۱۰۰ تنی
۴. عملیات ساختمانی
نوع عملیات | کیلومتر شروع | کیلومتر پایان | واحد | پیشرفت | شماره نقشه
بوته کنی. و برداشت خاک نباتی بستر از کیلومتر
شخم زنی و تسطیح رگلاژ آبپاشی و تراکم بستر زمین طبیعی از کیلومتر
خاکبرداری از مسیرکیلومتر
خاکبرداری از معدن قرضه کیلومتر
۵. مواد و کالاهای ورودی
نوع مصالح | مقدار ورودی | مجموع ورودی | مقدار مصرفی | مجموع مصرفی | محل نگهداری | شماره بارنامه
سیمان/Ton
شن و ماسه و بادامی/Ton
گازوئیل/liter
بلوک سیمانی/no
آب تجهیز/متر مکعب
آب عملیات خاکی/متر مکعب
پروفیل سقف (کیلوگرم)
میلگرد سایز 16 (کیلوگرم)
میلگرد سایز 12 (کیلوگرم)
۶. شرایط آب و هوایی
حداقل دما | حداکثر دما | رطوبت (%) | وضعیت آب و هوا | سرعت باد | تاثیر بر پروژه
۷. مسائل و مشکلات پروژه
نوع مشکل | تاثیر | محل (کیلومتر) | توضیحات
معضلات مردمی
مشکلات تامین مصالح
مشکلات نیروی انسانی
مشکلات تجهیزاتی
مسائل مالی
مسائل فنی
۸. ایمنی
وضعیت ایمنی | بازرسی ایمنی | حادثه رخ داده | توضیحات حادثه
۹. رویدادها
نام رویداد | توضیحات